 Утверждаю

Глава Тальменского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Д. Самсоненко

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.



 Дорожная карта проекта

«Здоровое - спортивное лето» 

Цели:

1. Популяризация спорта и здорового образа жизни, активного и безопасного отдыха у жителей Тальменского района.
2. Снижение асоциального поведения, формирование здорового образа жизни в детско-молодежной среде.
3. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех групп населения Тальменского района.

Задачи:

1. Формирование привычки к здоровому образу жизни.
2. Популяризация видов спорта, которые развиваются в Тальменском районе.
3. Формирование у молодого поколения стремления к физическому совершенствованию.

Куратор проекта Федосеев Д.В.

**План мероприятий**

|  |
| --- |
| 1. Популяризация видов спорта в Тальменском районе. |
| Размещение информации и видеороликов на сайте администрации Тальменского района, газете «Тальменская жизнь» и социальных сетях по видам спорта, один раз в неделю: * футбол
* волейбол
* хоккей
* лыжные гонки
* легкая атлетика
* дзюдо
* кикбоксинг
* шахматы
* баскетбол
* гири
* полиатлон
* спортивные семьи
* городки
 | 1. Дается краткая информация об истории зарождения вида спорта в Тальменском районе.
2. Перечень спортивных достижений в данном виде спорта.
3. Интервью с тренером по виду спорта.
4. Видеоролик с показом тренировки. (1,5-4 мин.)
 | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| ИюньИюльАвгуст | - Прилуцкий С.А.- тренера по видам спорта |
| * настольный теннис
* косики - карате
 |  |
| 2. Моя семья за спорт и ЗОЖ |
| Размещение видеороликов на сайте администрации Тальменского района, в газете «Тальменская жизнь» и социальных сетях с проведением зарядок, упражнений и разминок, один раз в две недели. | 1. Берется интервью у спортивных династий Тальменского района.
2. Записывается видеоролик - как семьи занимаются спортом. (1,5-4 минт.)
 | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| ИюньИюльАвгуст | -Качергина Е. |
| 3. Здоровье крепче у того, кто дружен с ГТО! |
| Размещение информации на сайте администрации Тальменского района, газете «Тальменская жизнь» и социальных сетях о правильной подготовке сдачи и приема норм ГТО, один раз в неделю. | 1. Выставляется информация о ВФСК ГТО (правильность регистрации, нормативы для всех категорий граждан).
2. Записывается видеоролик с рассказом и демонстрацией правильного выполнения тестов ГТО. (1,5-4 минт.)
 | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| ИюньИюльАвгуст | - Кондратенко М.Н- Ивонина И.Б.- Прикуль В.И.-Калинин С.Н |
| 4. Развивая спорт - развиваем село. |
| Главы сельских советов предоставляют информацию о видах спорта, которые развиваются у них в сельских советах: размещение на сайте администрации Тальменского района, газете «Тальменская жизнь» и социальных сетях, один раз в неделю. | 1. Краткая информация о спортивной деятельности в сельском совете.
2. Какие спортивные достижения.
3. Информация о спортивной инфраструктуре.
4. Спортивная гордость села.
 | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| ИюньИюльАвгуст | - главы сельских советов |
| 5. Туристические маршруты Тальменского района. |
| Размещение информации на сайте администрации Тальменского района о туристических маршрутах в Тальменском районе, газете «Тальменская жизнь» и социальных сетях, один раз в две недели. | 1. Информация о маршрутах.2. Разработка и показ однодневных маршрутов для прогулок на территории Тальменского района (пешей прогулки, велопрогулки, мотопрогулки). | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| ИюньИюльАвгуст | - главы сельских советов |